## Sheet1
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生监督综合业务费
主管部门 |  |  | 自治区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 自治区卫生健康综合服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.3447 | 55.3447 | 54.4731 |  | 10 | 98.43% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 51 | 51 | 50.1284 |  | — | 98.29% | —
|  |  | 上年结转资金 | 4.3447 | 4.3447 | 4.3447 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展基层业务指导，对5家市级，19家县区级和宁东卫生监督机构的基层业务指导；开展国家"双随机"抽检（学校、传染病、消毒、涉水产品及生活饮用水、医疗服务、计划生育、职业放射等专业；推进落实全区医疗卫生行业综合监管制度，开展指导评估；开展重点专项整治；开展宣传培训，针对全区418名卫生监督员进行业务宣传培训、举办培训班，开展食品安全法宣传、职业病防治法宣传、安全生产月等宣传活动；开展督导调研，对5家市级，19家县区级和宁东卫生监督机构开展公共卫生服务能力提升、日常卫生监督工作指导及指令性工作调研。 |  |  |  |  | 1.全年对5家市级，19家县区级卫生监督机构和宁东公共卫生中心的基层业务指导。2.对下指导开展“双随机”抽检工作，随机监督抽查任务完结率达到100%。3.推进落实了全区医疗卫生行业综合监管制度，开展了监督机构规范化建设指导评估。4.开展重点专项整治活动，指导各地推进专项工作开展专项整治精准实施，严厉打击了各类违法违规行为。5.举办了3期培训班，包括公共卫生、医疗卫生、案例评查培训班。6.抽调业务骨干配合自治区卫生健康委开展了疫情防控督导和流行病学调查工作。7.对电子政务运行维护。 资金执行情况：已执行54.47万元，结转结余0.87万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成学校和托幼机构、传染病防治、饮用水专项整治督查 |  | 200所 | 200所 | 5 | 5
|  |  | 卫生监督员进行业务宣传培训 |  | 240人 | 240人 | 5 | 5
|  |  | 开展基层业务指导 |  | 25家 | 25家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 国家双随机抽检完成率（%） |  | ≧90% | 90%-100% | 4 | 4
|  |  | 国家双随机抽检完结率（%） |  | ≧90% | 90%-100% | 4 | 4
|  |  | 卫生监督覆盖率 |  | ≧90% | 90%-100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按时限完成 |  | 44531 | 90%-100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 开展卫生监督员业务宣传培训 |  | 10万 | 10万 | 3 | 3
|  |  | 开展国家随机监督抽检任务 |  | 7.7万 | 7.7万 | 3 | 3
|  |  | 开展基层业务督导调研 |  | 6万 | 6万 | 3 | 3
|  |  | 开展基层业务指导、参加业务培训和学习交流 |  | 10万 | 10万 | 3 | 3
|  |  | 网络维护及云安全服务 |  | 15.3万 | 15.3万 | 3 | 3
|  |  | 宣传材料印刷费 |  | 6.34万 | 5.47万 | 3 | 2 | 因工作安排宣传品印刷推迟至2023年4月完成。
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 全区卫生监督业务能力 |  | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7
|  |  | 全区公共卫生环境、医疗服务秩序 |  | 得到改善 | 得到改善 | 7 | 7
|  |  | 进一步加强中心网站等级防护，更好更安全地为公众提供卫生监督工作指导、提供食品安全标准备案服务 |  | 持续提升 | 持续提升 | 8 | 8
|  | 可持续 影响指标 | 卫生健康综合服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 卫生监督员对培训内容的满意度 |  | 85% | 90%-100% | 3 | 3
|  |  | 卫生监督机构对业务指导、督导工作满意度 |  | 85% | 90%-100% | 3 | 3
|  |  | 国家对“双随机”抽检工作满意度 |  | 85% | 90%-100% | 4 | 4
总 分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：此表用于附件2清单中所列项目自评。